## Feuille 1
| Semaine 1 (04/05/2020-10/05/2020) | Semaine 2 (11/05/2020-17/05/2020) | Semaine 3 (18/05/2020-24/05/2020) | Semaine 4 (25/05/2020-31/05/2020) | Semaine 5 (01/06/2020-07/06/2020) | Semaine 6 (08/06/2020-14/06/2020) | Semaine 7 (15/06/2020-21/06/2020) | Semaine 8 (22/06/2020-28/06/2020)
Connexion à la plateforme avec un couple identifiant / mot de passe | Maxandre | [6 empty] | Théo - Marion
Utilisation d’un couple identifiant / mot de passe | Maxandre - Mise en place
Vérification des données | Maxandre - Mise en place | [6 empty] | Marion - Renforcement de la sécurité
Mot de passe oublié | [7 empty] | Théo - Mise ne place du système
Gestion des projets |  |  |  | Marion - Maxandre | Marion - Maxandre |  | Marion - Maxandre
Créer un projet |  |  |  |  | Marion, Maxandre - creation de la fonctionnalité |  | Maxandre, Marion - débug
Modifier un projet |  |  |  |  | Marion, Maxandre - creation de la fonctionnalité |  | Maxandre, Marion - débug
Archiver un projet |  |  |  |  | Marion, Maxandre - creation de la fonctionnalité |  | Maxandre, Marion - débug
Supprimer un projet -> entraîne la suppression des tâches |  |  |  |  | Marion, Maxandre - creation de la fonctionnalité |  | Maxandre, Marion - débug
Connaître l’historique de ce qui a été fait |  |  |  | Marion, Maxandre - creation de la fonctionnalité |  |  | Maxandre, Marion - débug
Voir en temps réel l’avancée |  |  |  | Marion, Maxandre - creation de la fonctionnalité |  |  | Maxandre, Marion - débug
Voir le temps passé par personne et par équipe sur le projet |  |  |  | Marion, Maxandre - creation de la fonctionnalité |  |  | Maxandre, Marion - débug
Gestion des tâches |  |  |  |  | Marion | Marion - Maxandre | Marion - Maxandre
Créer une tâche |  |  |  |  | Marion, Maxandre - creation de la fonctionnalité | Maxandre - débug | Maxandre, Marion - débug
Modifier une tâche | [5 empty] | Marion, Maxandre - creation de la fonctionnalité | Maxandre - débug
Archiver une tâche | [5 empty] | Marion, Maxandre - creation de la fonctionnalité | Maxandre - débug
Suppression de la tâche | [5 empty] | Marion, Maxandre - creation de la fonctionnalité | Maxandre - débug
Gestion des utilisateurs (dans un seul endroit) | Marion | Marion | [5 empty] | Marion
Création des utilisateurs (admin uniquement) | Marion - Mise en place de la page de creation
Modification des utilisateurs (admin + personne elle-même) | Marion - Mise en place de la page de mofification
Désactivation des utilisateurs (admin ou la personne elle-même) |  | Marion - Mise en place de la page de désactivation | [5 empty] | Marion - Mise en place du bouton désactivé (profil utilisateur)
Gestion des équipes (admin) |  | Marion - Maxandre | Marion - Maxandre
Créer une équipe |  | Marion, Maxandre - Mise en place de la page de creation
Modifier une équipe |  | Marion, Maxandre - Mise en place de la page de modification
Désactiver une équipe |  |  | Marion, Maxandre - Mise en place du bouton désactivé
Faire en sorte qu’un simple utilisateur puisse visualiser la composition des équipes
Accessibilité | Théo - Marion | Théo - Marion | Théo - Marion | Théo - Marion | Théo - Marion | Théo - Marion | Théo - Marion | Théo - Marion
Graphisme | Thomas - Creation logo | [6 empty] | Thomas - Logo V2
CSS | Théo - Mise en place pages | [5 empty] | Théo - Mise en place pages | Théo - Finition du CSS
Responsive | [6 empty] | Théo - Mise en place du responsive | Théo - Finition du responsive
Adapté aux malvoyants | Théo - Mise en place progressive | Théo - Mise en place progressive | Théo - Mise en place progressive | Théo - Mise en place progressive | Théo - Mise en place progressive | Théo - Mise en place progressive | Théo - Mise en place progressive | Théo - Mise en place progressive
Adapté aux anglophones | Marion - Mise en place progressive | Marion - Mise en place progressive | Marion - Mise en place progressive | Marion - Mise en place progressive | Marion - Mise en place progressive | Marion - Mise en place progressive | Marion - Mise en place progressive | Marion - Mise en place progressive
Documentation | Team | Team | [5 empty] | Marion
Manuel d’utilisation (admin + autre) | [7 empty] | Marion - Création des manuels
MCD + MLD | Team - Création des MCD et MLD | [6 empty] | Marion - Modification
BDD | Team - Création de la base | Team - Mise a jour de la base